**TERALOGIC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pas | Activitate | Rezultate așteptate | Termen |
| 1 | Recontactare licee | Persoane de contact  Date de contact  Număr licee | 20 martie |
| 2 | Selecție elevi din clasele X și XI de către fiecare liceu | Număr elevi/liceu  Lista elevi și date de contact | 15 aprilie |
| 3 | Căutare sponsori pentru elevi | Fiecare elev este sponsorizat  Lista sponsorilor  Date contact sponsori | 30 aprilie |
| 4 | Achiziția material didactic | Contracte de sponsorizare  Livrare bani  Achiziție centralizată | 30 mai |
| 5 | Vizită liceu pentru identificare sală instruire | Protocol de colaborare UTC-N - liceu | 10 mai |
| 6 | Întâlnire cu elevii și profesorii pentru stabilire calendar | Întâlnirea are loc în liceul unde se va derula instruirea | 30 mai |
| 7 | Lansare program | - | - |